108年度淡江學園「住宿書院」消防安全觀念推廣活動暨新生講習企畫書

一、活動名稱：消防知識報你（妳）知、形塑安全住宿圈

二、活動目的：108學年度起已將淡江學園「住宿書院」擴大推廣，8月31日起本館住宿生陸續進住，為建構安全的住宿書院環境，將辦理全館師生安全觀念宣導及教育訓練等系列活動。

三、活動日期：108年9月3日（星期二）上午9時至下午4時。

四、活動地點：淡水校園學生活動中心及淡江學園

五、指導單位：學生事務處

六、主辦單位：住宿輔導組

七、活動對象：108學年度淡江學園全體住宿新生及書院導師

八、活動流程：（詳如附件1）

九、活動方式：

(一)專題講座：邀請專家學者針對學生宿舍各項安全觀念進行分享。

(二)講座以影片、圖示說明「消防設施操作」、「避難逃生」、「偵煙器介紹」、「CPR操作」、「家庭安全觀念」等，讓住宿生確立相關安全觀念。

(三)淡江學園全館住宿生消防逃生疏散演練。

十、預期成效

(一)量化評估：活動參與人數及回饋問卷（附件2）滿意度結果分析。

(二)質化評估：藉由回收問卷之開放式回復，得知住宿生對活動的心得與感受。

十一、活動承辦人：呂學明、簡瑩樺。

十二、參加人數：600人

十三、宣傳方式

(一)海報：活動前一周張貼宣傳海報在淡江學園各樓層布告欄上。

(二)廣播：8月31日住宿生進住後定時廣播，讓住宿生知悉並配合活動辦理。

(三)網路：活動的前一周在住宿輔導組網頁公告，宣傳活動資訊，並將活動相關事宜以OA傳送各一、二級單位。

(四)電子看板：活動前一周透過電子刊版宣傳增加曝光率。

十四、活動注意事項

(一)工作人員服儀要整齊，穿著淡江學園背心，準時就自己的崗位。

(二)住宿生前往學生活動中心由輔導員親自帶隊，沿途進行交通管制，並請工讀生協助引導，確實注意安全。

(三)讓參與活動住宿生明確掌握活動流程。

(四)確實管制參與人數，期達淡江學園全館住宿生都能參加。

(五)回收回饋單，並在活動後統計結果，進行分析。

附件1

| 108年度淡江學園「住宿書院」消防安全觀念推廣活動暨新生講習流程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 活動項目 | 主持人 | 備考 |
| 0830 | 集合 | 淡江學園輔導員 |  |
| 0830-0910 | 淡江學園-淡水校園學生活動中心 | 淡江學園輔導員 | 全體住宿生由輔導員帶領步行至學生活動中心 |
| 0910-0930 | 工作報告及住宿書院推廣介紹 | 淡江學園輔導員 | 學生活動中心 |
| 0930-0935 | 學生事務長致詞 | 林學務長俊宏 | 學生活動中心 |
| 0935-0940 | 住宿輔導組組長致詞（含輔導員及書院導師介紹） | 張組長文馨 | 學生活動中心 |
| 0940-0945 | 宿舍自治會工作報告及活動簡介 | 宿舍自治會會長 | 學生活動中心 |
| 0945-1010 | 兩性平權相關資訊宣導 | 諮商輔導組老師 | 學生活動中心 |
| 1010-1210 | 住宿書院安全設施及消防觀念專題講座 | 謝宜紘消防員 | 學生活動中心 |
| 1210-1330 | 休息及用餐 | 淡江學園輔導員 | 學生活動中心 |
| 1330-1430 | 淡水校園學生活動中心-淡江學園 | 淡江學園輔導員 | 住宿生自行步行回淡江學園 |
| 1430-1500 | 以廣播介紹淡江學園各樓層消防設施及逃生疏散方向（住宿生寢室內等待演練通知） | 淡江學園輔導員及警衛 | 淡江學園 |
| 1500-1600 | 淡江學園全體住宿生消防實地疏散演練 | 淡江學園輔導員、書院導師及工讀生 | 淡江學園 |
| 1600 | 活動結束 | 淡江學園輔導員 |  |

附件2

住宿輔導組108年度淡江學園住宿書院安全觀念推廣活動滿意度問卷調查

親愛的住宿生們好： 學期即將開始，歡迎進住淡江學園住宿書院，為建構安全、理想的「住宿書院」環境，藉由辦理全館消防安全觀念宣導及教育訓練等系列活動，形塑安全生活職能、師生團隊交流，期望每位住宿生都能住的安心。 以下為本次活動的滿意度問卷調查，請依參與活動後的感受填寫問卷，謝謝。 住輔組淡江學園住宿書院敬啟108/09/03

一、個人資料

1.年級：□一  □二  □三  □四  □五  □研究生

2.樓層：□一樓  □二樓  □三樓  □四樓  □五樓  □六樓  □七樓  □八樓

□九樓  □十樓  □十一樓   □十二樓   □十三樓   □十四樓

3.身分別：□台灣生  □僑生  □陸生  □交換生  □外籍生

二、參與活動後的滿意度

滿意程度以1至6分標示，6分代表非常滿意，1分代表非常不滿意，請圈選適合的數字

非常滿意←→非常不滿意

對於本活動的宣傳方式                                ６  ５  ４  ３  ２  １

對於辦理本活動所蘊含的意義                          ６  ５  ４  ３  ２  １

對於講座分享的經驗收穫良多                          ６  ５  ４  ３  ２  １

對於消防安全設施體驗交流                            ６  ５  ４  ３  ２  １

對於活動的規劃及流程                                ６  ５  ４  ３  ２  １

對於活動時間的安排                                  ６  ５  ４  ３  ２  １

三、活動安排整體效果

增進同學們的互動                                    ６  ５  ４  ３  ２  １

對於宿舍安全觀念的提升有幫助                        ６  ５  ４  ３  ２  １

感覺到學生宿舍安全防護的用心                        ６  ５  ４  ３  ２  １

互動體驗交流活動，有助團隊協調合作                  ６  ５  ４  ３  ２  １

四、對於活動還有其他建議，也可以寫下來

問卷到此結束，感謝費心作答，煩請再次檢查是否所有選項皆已填答！謝謝！